## Zeitplanung
Fancy BLJ-Gamelauncher
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 1
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 2.5 | 0
101 | Projektstart | - |  | 1 | 3.12. | bar: KW 49 D
102 | Zeitplanung erstellen |  | 0 | 1
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 2.5 | 0 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 8.1. | bar: KW 1 F
20 | Analyse & Design | 7 | 3
201 | Anforderungsanalyse (Was) |  | 0 |  | 4.12. | bar: KW 49 F
202 | Lösung erarbeiten (Plan -> Wie) | 4 | 0 | bar: KW 49 F
203 | Dokumentation & Zeitplan | 3 | 3 |  |  | KW 49 D: 3
30 | Implementation | 66 | 16.5
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 1 | 1 | bar: KW 49 D
302 | Schulung, Wissen aneignen, Gespräch Urs | 8 | 8 |  |  | KW 49 F: 8
303 | Anforderung Snake #01 | 4 | 1 | bar: KW 50 M
304 | Anforderung Snake #02 | 2 | 2 |  |  | KW 50 M: 2
305 | Anforderung Snake #03 | 2.5 | 1 | bar: KW 50 M
306 | Anforderung Snake #04 | 3 | 2 |  |  | KW 50 D: 2
307 | Anforderung Snake #05 | 2.5 | 0.5 |  |  | KW 50 D: 0.5
308 | Anforderung Snake #06 | 8 | 1 | bar: KW 50 D to KW 50 F
309 | Anforderung Launcher #01 | 8 | 0 | bar: KW 50 F; KW 51 M
310 | Anforderung Launcher #02 | 3 | 0 | bar: KW 51 M
311 | Anforderung Launcher #03 | 4 | 0 | bar: KW 51 D
312 | Anforderung Launcher #04 | 4 | 0 | bar: KW 51 D
313 | Anforderung Launcher #06 | 4 | 0 | bar: KW 51 F
314 | Anforderung Launcher #07 | 4 | 0 | bar: KW 51 F
315 | Anforderung Launcher #08 | 4 | 0 | bar: KW 52 M
316 | Anforderung Launcher #09 | 4 | 0 | bar: KW 52 M
40 | Testen | 16 | 0
401 | Testfälle erstellen | 4 | 0 | bar: KW 52 D
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 4 | 0 | bar: KW 52 D
403 | Bugs fixen | 8 | 0 | bar: KW 1 M
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 4 | 0
501 | Reserve | 4 | 0 | bar: KW 1 D
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 4 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 2 | 0 | bar: KW 1 D
602 | Project Abstract erstellen | 2 | 0 | bar: KW 1 D
603 |  |  | 0
| Total | 99.5 | 19.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on K15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Kilian)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 2.5 | 0
Analyse & Design | 7 | 3
Implementation | 66 | 16.5
Testen | 16 | 0
Diverses | 4 | 0
Abschluss | 4 | 0